## DP (hidden)
| ACTA DE REUNIONES |  |  | Código: RG06-GPD2-01
Versión: 3
Fecha: 17/11/2016
Página 1 de 1
MOTIVO DE LA REUNION: Revisión de información en Herramienta GPR , Tablero de indicadores internos y PAPP 2020 - Dirección de Diseño Pedagógico
LUGAR: Sala de reuniones de la Dirección de Planificación
FECHA: 16/03/2020 |  | HORA INICIO: 09:00 |  | HORA FIN: 10:00
TEMAS TRATADOS:
Revisión de Herramienta GPR los módulos FCE 1 , FCE 3, FCE 4, FCE 8, FCE 9 y proyecto de Gasto Corriente
Revisión de indicadores de Tablero interno
Revisión de PAPP 2020
ALCANCE Y OBSERVACIONES:
Se revisa con Analista de la Dirección de Diseño Pedagógico la información registrada en la herramienta GPR correspondiente a febrero de 2020
Se revisa indicadores del Tablero interno tienen una frecuencia trimestral , por lo cual no se reportó en febrero
Favor revisar el presupuesto asignado , priorizar actividades y enviar respuesta.
COMPROMISOS / ACUERDOS
ACTIVIDAD |  |  | FECHA | RESPONSABLE
Revisar PAPP de la Dirección de Diseño Pedagógico , para priorizar actividades ( enviar respuesta) |  |  | 2020-03-30 | Dirección de Diseño Pedagógico
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD/PARTICIPANTES
NOMBRES Y APELLIDOS | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN TÉCNICA | FIRMA | CORREO ELECTRÓNICO
ELABORADO POR: | REVISADO POR: |  | APROBADO POR:
FECHA: | FECHA: |  | FECHA:

## DCS (hidden)
| ACTA DE REUNIONES |  |  | Código: RG06-GPD2-01
Versión: 3
Fecha: 17/11/2016
Página 1 de 1
MOTIVO DE LA REUNION: Revisión de información en Herramienta GPR , Tablero de indicadores internos y PAPP 2020 - Dirección de Comunicación Social
LUGAR: Sala de reuniones de la Dirección de Planificación
FECHA: 16/03/2020 |  | HORA INICIO: 09:00 |  | HORA FIN: 09:30
TEMAS TRATADOS:
Revisión de Herramienta GPR los módulos FCE 1 , FCE 3, FCE 4, FCE 8, FCE 9 y proyecto de Gasto Corriente
Revisión de PAPP 2020
ALCANCE Y OBSERVACIONES:
Se revisa con Analista de la Dirección de Comunicación Social la información registrada en la herramienta GPR correspondiente al PAC 2020
Revisión PAPP 2020 de la Dirección de Comunicación Social
COMPROMISOS / ACUERDOS
ACTIVIDAD |  |  | FECHA | RESPONSABLE
Indicador 5.8. porcentaje de crecimiento de usuarios en redes sociales: Cambiar informe de justificación de resultados , no corresponde el porcentaje a lo que reporta en la herramienta GPR. |  |  | 2020-03-17 | Dirección de Comunicación Social
Indicador 5.9. Porcentaje de engagement (interacciones) en redes sociales: Cambiar informe de justificación de resultados. |  |  | 2020-03-17
Devengar proceso de brandeo de la Unidad Móvil |  |  | 2020-04-03
Enviar tablero de indicadores internos |  |  | 2020-03-17
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD/PARTICIPANTES
NOMBRES Y APELLIDOS | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN TÉCNICA | FIRMA | CORREO ELECTRÓNICO
Verónica Quelal | SECAP | DCS
Gabriela Flores | SECAP | DPGE
Adriana Proaño | SECAP | DPGE
ELABORADO POR: | REVISADO POR: |  | APROBADO POR:
FECHA: | FECHA: |  | FECHA:

## DE (hidden)
| ACTA DE REUNIONES |  |  | Código: RG06-GPD2-01
Versión: 3
Fecha: 17/11/2016
Página 1 de 1
MOTIVO DE LA REUNION: Revisión de información en Herramienta GPR , Tablero de indicadores internos - Dirección de Estudios
LUGAR: Sala de reuniones de la Dirección de Planificación
FECHA: 16/03/2020 |  | HORA INICIO: 12:45 |  | HORA FIN: 13:30
TEMAS TRATADOS:
Revisión de Herramienta GPR los módulos FCE 1 , FCE 3, FCE 4, FCE 8, FCE 9 y proyecto de Gasto Corriente
Revisión de indicadores de Tablero interno
ALCANCE Y OBSERVACIONES:
Se revisa con Analista de la Dirección de Estudios la información registrada en la herramienta GPR correspondiente al mes de febrero de 2020.
Se revisa indicadores del Tablero interno , tiene frecuencia trimestral
COMPROMISOS / ACUERDOS
ACTIVIDAD |  |  | FECHA | RESPONSABLE
Definir descripción de Riesgo (FCE 1) |  |  | 2020-03-17 | Dirección de Estudios
Proyecto I027 Estudio de Mercado de los Servicios Institucionales: Definir descripción de riesgos Establecer equipo de proyecto |  |  | 2020-03-17
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD/PARTICIPANTES
NOMBRES Y APELLIDOS | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN TÉCNICA | FIRMA | CORREO ELECTRÓNICO
ELABORADO POR: | REVISADO POR: |  | APROBADO POR:
FECHA: | FECHA: |  | FECHA:

## DJ (hidden)
| ACTA DE REUNIONES |  |  | Código: RG06-GPD2-01
Versión: 3
Fecha: 17/11/2016
Página 1 de 1
MOTIVO DE LA REUNION: Revisión de información en Herramienta GPR y PAPP 2020 - Dirección Jurídica
LUGAR: Sala de reuniones de la Dirección de Planificación
FECHA: 16/03/2020 |  | HORA INICIO: 15:00 |  | HORA FIN: 16:00
TEMAS TRATADOS:
Revisión de Herramienta GPR los módulos FCE 1 , FCE 3, FCE 4, FCE 8, FCE 9 y proyecto de Gasto Corriente
Revisión de ejecución PAPP 2020
ALCANCE Y OBSERVACIONES:
Se revisa con Analista de la Dirección de Jurídica la información registrada en la herramienta GPR correspondiente al mes de febrero de 2020.
Se revisa ejecución de PAPP 2020
COMPROMISOS / ACUERDOS
ACTIVIDAD |  |  | FECHA | RESPONSABLE
Definición de Riesgo en FCE1 |  |  | 2020-03-17 | Dirección Jurídica
Definición de Riesgo de Proyecto de Gasto Corriente (FCE 8) |  |  | 2020-03-17
Proyecto I010 Creación y/o reforma de normativa interna del SECAP: Cambiar estado de proyecto Definir descripción de riesgo del proyecto Definir equipo del proyecto Utilizar sintaxis GPR en resumen ejecutivo Actualizar definición de Proyecto en Ficha de Proyecto (FCE4) |  |  | 2020-03-17
Solicitud de AVAL de costas judiciales |  |  | 2020-03-17
Devengar proceso de costas judiciales |  |  | 2020-03-27
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD/PARTICIPANTES
NOMBRES Y APELLIDOS | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN TÉCNICA | FIRMA | CORREO ELECTRÓNICO
ELABORADO POR: | REVISADO POR: |  | APROBADO POR:
FECHA: | FECHA: |  | FECHA:

## DADM (hidden)
| ACTA DE REUNIONES |  |  | Código: RG06-GPD2-01
Versión: 3
Fecha: 17/11/2016
Página 1 de 1
MOTIVO DE LA REUNION: Revisión de los Planes Operativos GPR , Tablero de indicadores internos y PAPP 2020
LUGAR: Sala de reuniones de la Dirección de Planificación
FECHA: 28/02/2020 |  | HORA INICIO: 16:00 |  | HORA FIN: 17:00
TEMAS TRATADOS:
Revisión de Herramienta GPR los módulos FCE 1 , FCE 3, FCE 4, FCE 8, FCE 9 y proyecto de Gasto Corriente
Revisión de indicadores de Tablero interno
ALCANCE Y OBSERVACIONES:
Revisión de Herramienta GPR los módulos : FCE 1 , FCE 3, FCE 4, FCE 8, FCE 9 y proyecto de Gasto Corriente
Tablero de indicadores interno : Con fecha 18 de febrero de 2020 se solicitó vía mail , se envíe información de tablero de indicadores internos levantados con su dirección (PAC 2020) tanto para Herramienta GPR como "Tablero interno" , revisados y validados por la Dirección, el mismos que hasta la fecha no han sido enviados a la Dirección de Planificación.
De acuerdo a la revisión que se realizó a la información reportada en la Herramienta GPR y tablero de indicadores internos , se evidencia las siguientes observaciones , registradas como Compromisos / acuerdos.
COMPROMISOS / ACUERDOS
ACTIVIDAD |  |  | FECHA | RESPONSABLE
Definir descripción de Riesgo (Mapa de Riesgos FCE 1) |  |  | 2020-03-03 | Dirección Administrativa
Proyecto I024 Mejoramiento de la Gestión Documental y Archivo Institucional
Modificar Fase del Proyecto ( Control de Proyectos) |  |  | 2020-03-03
Utilizar la sintaxis GPR en la creación de resumen ejecutivo ( Mes , año, resumen ejecutivo (hito asociado)
Definir descripción de Riesgo (Proyecto de Gasto Corriente FCE8) |  |  | 2020-03-03
Actualizar hito 2 y cargar archivos anexos |  |  | 2020-03-03
Cambiar sintaxis de archivo anexo ( Recuerde iniciar con A1_HITO_MES) |  |  | 2020-03-03
Definir equipo del proyecto ( FCE 4) |  |  | 2020-03-03
Proyecto I025 Proyecto de Chatarrización de Bienes
Modificar Fase del Proyecto ( Control de Proyectos) |  |  | 2020-03-03
Crear resumen ejecutivo del hito 1 y 2 , utilizar la sintaxis GPR en la creación de resumen ejecutivo ( Mes , año, resumen ejecutivo (hito asociado) |  |  | 2020-03-03
Definir descripción de Riesgo (Proyecto de Gasto Corriente FCE8) |  |  | 2020-03-03
Cargar archivo hito 2 |  |  | 2020-03-03
Cambiar sintaxis de archivo anexo ( Recuerde iniciar con A1_HITO_MES) |  |  | 2020-03-03
Definir equipo del proyecto ( FCE 4) |  |  | 2020-03-03
Proyecto I026 Constatación Física de Bienes de Planta Central
Modificar Fase del Proyecto ( Control de Proyectos) |  |  | 2020-03-03
Crear resumen ejecutivo del hito 1 y 2 , utilizar la sintaxis GPR en la creación de resumen ejecutivo ( Mes , año, resumen ejecutivo (hito asociado) |  |  | 2020-03-03
Definir descripción de Riesgo (Proyecto de Gasto Corriente FCE8) |  |  | 2020-03-03
Cargar archivo hito 2 |  |  | 2020-03-03
Cambiar sintaxis de archivo anexo ( Recuerde iniciar con A1_HITO_MES) |  |  | 2020-03-03
Definir equipo del proyecto ( FCE 4) |  |  | 2020-03-03
Indicador 12.7. EFIC: Porcentaje de optimización Cero Papeles con el Sistema de Gestión Documental Quipux.
Registrar en la pestaña Resultados en comentario el mes que corresponde ( ENERO 2020) |  |  | 2020-03-03
Tablero de indicadores internos : Enviar matriz de indicadores internos |  |  | 2020-03-03
FIRMAS DE RESPONSABILIDAD/PARTICIPANTES
NOMBRES Y APELLIDOS | INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN TÉCNICA | FIRMA | CORREO ELECTRÓNICO
ELABORADO POR: | REVISADO POR: |  | APROBADO POR:
FECHA: | FECHA: |  | FECHA:

## CS
| ACTA DE REUNIONES |  |  | Código: GPG-PA-01-05-F04
Versión: 4.0
Fecha: 27/05/2025
Página 1 de 1
ASUNTO:
LUGAR:
FECHA: |  | HORA INICIO: |  | HORA FIN:
TEMAS TRATADOS
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
COMPROMISOS / ACUERDOS
ACTIVIDAD |  |  | FECHA | RESPONSABLE
FIRMAS PARTICIPANTES
NOMBRES Y APELLIDOS | INSTITUCIÓN | UNIDAD | FIRMA | CORREO ELECTRÓNICO
ELABORADO POR: | REVISADO POR: |  | APROBADO POR: